Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu planu zadań ochronnych (zwanym dalej „projektem Planu”) dla obszaru Natura 2000 Otyń  PLH080040 w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo”.

Opis i charakterystyka obszaru  Natura 2000 Otyń PLH080040

1. Rodzaj obszaru:

Projektowany Specjalny Obszar Ochrony, zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji, jako obszar o znaczeniu Wspólnotowym Natura 2000, który w regionie biogeograficznym do którego należy, w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także znacząco przyczynia się do spójności sieci obszarów Natura 2000 
i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego.

2. Podstawa prawna wyznaczenia obszaru:

Decyzja Komisji Europejskiej 2011/64/EU z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny.

3. Położenie obszaru:

- Region biogeograficzny: kontynentalny (100%).

- Region administracyjny (NUTS 2): Kod PL43 - Nazwa regionu: Lubuskie.

- Region administracyjny państwa:

Województwo	  -   Lubuskie

Powiat		  -   Nowosolski

Gmina   	  -   Otyń

4. Ogólna charakterystyka obszaru:

Obszar Otyń PLH080040, o powierzchni 0,11 ha, obejmuje Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Otyniu. Obszar uznany za chroniony obejmuje wyłącznie obrys budynku świątyni, nie wyznaczano terenu żerowisk nietoperzy i nie objęto ich ochroną. Kolonia rozrodcza nocka dużego Myotis myotis występowała na strychu kościoła. Dolot na strych umożliwiały okiennice 
w otworach okiennych znajdujących się najwyżej na wieży. Ze względu na liczebność była to jedna z ważniejszych kolonii rozrodczych nocka dużego na Ziemi Lubuskiej. Dnia 8 sierpnia 2012 roku kościelna wieża zawaliła się. Została odbudowana, jednak wobec zaistniałej sytuacji obecność kolonii rozrodczej nocka dużego wymaga potwierdzenia (stanowisko niepewne).

5. Cel i przedmiot ochrony obszaru:

Celem ochrony, jest utrzymanie lub osiągnięcie „właściwego stanu ochrony” przedmiotów ochrony 
w obszarze. Za przedmiot ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Otyń PLH080040 należy przyjąć wyszególniony w poniższym zestawieniu wykaz gatunków:

PODSTAWA SPORZĄDZENIA PROJEKTU PLANU

1. Projekt Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 należy sporządzić na podstawie:

a) art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.),

b) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, 
poz. 186),

c) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000,

d) szablonu projektu dokumentacji Planu – stanowiącego załącznik do SIWZ,

z zachowaniem procedury art. 39 ustawy z dnia 3 października, 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.).

2. W przypadku zmiany aktów prawnych oraz dokumentów, o których mowa w pkt 2 a-d, 
w trakcie realizacji umowy Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji ostatecznej projektu Planu.

3. Przy sporządzaniu projektu Planu, Wykonawca obowiązany jest korzystać z:

a) aktualnego Standardowego Formularza Danych (SDF) i map obszarów objętych projektami Planów.

b) podręczników metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach monitoringu przyrodniczego Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska www.gios.gov.pl, oraz wskaźników oceny stanu ochrony siedlisk i gatunków dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

c) wyników ekspertyz terenowych i materiałów zgromadzonych podczas pracy nad projektem Planu przez Wykonawcę oraz wiedzę ekspertów.

4. Wykonawca podczas sporządzania projektu Planu kieruje się „Wytycznymi 
do opracowania Planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” z dnia 12.12.2012 r.  wydanymi przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. które są dostępne w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod adresem: :www.natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3

TERMIN RALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ PRODUKT KOŃCOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Projekt Planu obszaru Natura 2000 składa się z:

a)   dokumentacji projektu Planu,

b) projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000,

c)   projektu zaktualizowanego Standardowego Formularza Danych (SDF) obszaru zgodnie 
z formatem udostępnionym przez Zamawiającego oraz ewentualnego projektu zmiany granic przebiegu obszaru wraz z uzasadnieniem.

2. Wykonawca, dla obszaru Natura 2000, wykona projekt Planu zadań ochronnych  w formie pisemnej, w formacie DOC (2 egzemplarze )– w wydruku kolorowym, a także w formie elektronicznej na płycie CD-R lub DVD w liczbie 4 kopii, zawierających całość Projektu planu tj. tekst dokumentacji projektu Planu, projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w formacie DOC i PDF, projekt zaktualizowanego SDF w formacie DOC i PDF, niezbędną dokumentację kartograficzną oraz fotograficzną zapisaną w formacie JPG lub PDF oraz bazę danych przestrzennych GIS.

3. Proces planistyczny prowadzący do sporządzania projektu Planu składa się z następujących etapów:

Etap I:   wstępny;

Etap II:  opracowanie projektu Planu,

Etap III: opiniowanie i weryfikacja projektu Planu.

Etap I – wstępny, ma na celu przygotowanie do uruchomienia prac nad projektem Planu, 
i obejmuje następujący zakres prac koniecznych:

- ustalenie przedmiotów ochrony objętych projektem Planu,

Wykonawca ustali przedmiot ochrony objęty projektem Planu przyjmując, że wszystkie przedmioty ochrony ujęte w SDF obszaru, jako gatunki i siedliska przyrodnicze z ogólną oceną A, B lub C są objęte projektem Planu. W obszarach siedliskowych bierze się pod uwagę siedliska przyrodnicze, a także gatunki roślin i zwierząt inne niż ptaki. Ponieważ przedmioty ochrony i ich oceny wyszczególnione w SDF będą podlegać weryfikacji w toku prac nad projektem Planu, Wykonawca na etapie wstępnego planowania prac oprócz przedmiotów ochrony z oceną A, B, C - bierze pod uwagę przedmiot ochrony z oceną „D”.

Ustalając przedmioty ochrony dla obszaru Natura 2000 będącego przedmiotem zamówienia należy uwzględnić sąsiedztwo innych obszarów Natura 2000 i w razie potrzeby zidentyfikować związki funkcjonalne ich przedmiotów ochrony z obszarami objętymi projektem Planu w celu zapewnienia spójności sieci Natura 2000.

- ustalenie terenu objętego projektem Planu

Wykonawca ustali teren objęty projektem Planu, sprawdzając czy zachodzą przesłanki 
do nieobejmowania części obszaru Natura 2000 projektem Planu, określone w art. 28 ust. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm. ).

- Organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.

Zamawiający, sporządzi listę osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, 
a także będzie odpowiedzialny za pisemne lub w formie elektronicznej ich powiadomienie 
o wzięciu udziału w pracach nad sporządzaniem projektu Planu.

Wykonawca przygotuje, zorganizuje i przeprowadzi spotkania dyskusyjne, w liczbie odpowiadającej potrzebom omawianych zagadnień, ujętych w zakresie prac przewidzianych                 w trzech modułach pracy nad projektem Planu z udziałem zainteresowanych,  zapewni obsługę sekretarską spotkań, sporządzi  listy teleadresowe i listy obecności uczestników każdego spotkania oraz  sporządzi protokoły z  przebiegu spotkań jak również pokryje koszty związane 
z organizacją spotkań.

Etap II - Opracowanie projektu Planu ma na celu wdrożenie procesu planistycznego podzielonego na trzy moduły, które obejmują następujący zakres prac koniecznych:

Moduł A

a)   wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000,

b)   zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony,

c)   weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji,

Moduł B

- ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony,

- identyfikację i analizę zagrożeń,

- ustalenie celów działań ochronnych,

Moduł C

a)   ustalenie działań ochronnych,

b)   ustalenie i opracowanie wskazań do dokumentów planistycznych,

c)   opracowanie projektu zarządzenia i dokumentacji Planu,

d)  zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru oraz jego granic.

Organizacja i zakres prac terenowych

Wykonawca określi zakres prac terenowych dla obszarów Natura 2000, w tym inwentaryzacje 
na potrzeby projektu Planu, kierując się wytycznymi do opracowania Planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, wydanymi przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Wykonawca będzie przestrzegał założeń ogólnej metodyki prac terenowych mających na celu uzupełnienie wiedzy o występowaniu siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz stanu ich ochrony, które zostały opisane ww. Wytycznych.

Wykonawca określając zakres koniecznych prac w terenie, weźmie pod uwagę poziom rozpoznania przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 niezbędny do zaplanowania ich ochrony.

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczych, a także wszelkie inne dane o charakterze przestrzennym, będące efektem prac nad projektem Planu, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie cyfrowych warstw wektorowych używanych w systemach informacji przestrzennej (GIS) oraz cyfrowych map tematycznych i ich wydruków.

Warstwy wektorowe mają spełniać wymagania:

  - sporządzone zgodnie ze „Standardem Danych GIS w ochronie przyrody” 
z rozszerzeniem dla opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000–dostępne na stronie internetowej GDOŚ,

  - Układ współrzędnych PL-1992

  - Format pliku, w którym wykonawca przekaże zleceniodawcy dane, to obligatoryjnie ESRI shapefile (*.shp).

Informacje przestrzenne mają posiadać tzw. metadane zgodne z dyrektywą INSPIRE http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/. Do metadanych należą informacje m.in. 
o źródle danych, aktualności, właścicielu, organie referencyjnym itp.

Cyfrowe mapy tematyczne przedstawiające wyniki inwentaryzacji powinny być sporządzone 
w oparciu o mapy państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podkład rastrowy ma spełniać wymagania:

- skala 1:10 000,

- kolor (RGB 24bit),

- skalibrowany do układu współrzędnych PL-1992 i zapisany w pliku TIFF niosącym informacje o georeferencji, tzw. GeoTIFF.

Wydruki cyfrowych map tematycznych mają spełniać wymagania:

a. format co najmniej A3, skala 1:25000,

b. opatrzone logotypami Zamawiającego oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,

c. rozdzielczość wydruku nie mniejsza niż 300dpi.

Etap III - Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu

•  Wykonawca przekaże wykonane dzieło Zamawiającemu do dnia 16.10.2015 roku w celu przeprowadzenia na stronie BIP Zamawiającego procedury określonej przepisem art. 39 ustawy                z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

• Wykonawca ma obowiązek  ustosunkowywania się do uwag i wniosków zgłaszanych w trakcie procedury udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu Zarządzenia zgodnie  z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, opisanych w projekcie dokumentacji planu, jednak nie wcześniej, niż po uzyskaniu zgody i akceptacji 
w formie pisemnej Zamawiającego.

• Odbiór egzemplarzy drukowanych oraz egzemplarzy w wersji elektronicznej na nośniku 
CD lub DVD dzieł, po przeprowadzeniu procedury konsultacji społecznych  zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 30.11.2014 roku.